## Sheet1
补货建议
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 单价（元/人天） | 总价（元）
1 | 需求分析与数据库的设计 |  | 0.5 | 300 | 150
2 | 上传小表格 | 数据保存到MySQL数据库表 | 1 | 300 | 300
3 | 上传大表格 | 大表格拆分成多个小表格的形式保存到数据库表中 | 1 | 300 | 300
4 | 显示所有已经上传的文档 | 按时间倒序显示所有上传的文档，点击可查看文档的详细数据。可勾选多个文档查看类似于大表格的数据 | 2 | 300 | 600
5 | 生成补货建议与库存周期 | 支持勾选文档查看详情，在详情页上可选择基于哪个周期计算指定时间的补货量。也可以选择基于哪个周期计算周转天数 列表页，除了补货按钮。还有一个按钮，就是把2个文档，勾选后，计算一下库存变化，就是日期新的减去日期老的，看多了还是少了 | 0.5 | 300 | 150
|  |  | 5 |  | 1500
综合测试
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 单价（元/人天） | 总价（元）
1 | 综合测试 |  | 1 | 300 | 300
|  |  | 1 |  | 300
备注： 1、以上所有功能及人天数都是基于确定的需求 2、如果需求有变动，则人天数也会有变动，并且已经完成但变动的需求需要额外收费 3、新增的需求需要收费，收费标准为300元/人天 4、功能及价格确认,先付三成项目款，即540元
总结： 1、确定的功能需求总人天数为：6人天，如果有其他沟通或协议造成的拖延，则需要增加相应的工作日 2、确定的功能需求总价格为：1800元，功能验收完毕3天内尾款